## Лист1
Участник проекта | Обязанности | ДАТА
|  | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28
|  | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс
Project Manager | Полное сопровождение проекта | bar: 2024-09-01 to 2024-09-05; 2024-09-08 to 2024-09-12; 2024-09-15 to 2024-09-19; 2024-09-22 to 2024-09-26
Менеджер по продажам | Описание продуктов и услуг, которые планируются к продаже | bar: 2024-09-01 to 2024-09-02
Бизнес аналитик | Описание основных требований к сайту, уже включая описание продуктов и услуг | bar: 2024-09-01 to 2024-09-05
Дизайнер | Разработка дизайн макета по требованиям | bar: 2024-09-01 to 2024-09-05
Разработчик | Разработка сайта по макету | bar: 2024-09-01 to 2024-09-05; 2024-09-08 to 2024-09-12; 2024-09-15 to 2024-09-19
Администратор сервера | Настройка и подключение баз данных для сайта в последнюю неделю разработки сайта | bar: 2024-09-15 to 2024-09-19
Администратор сайта | Изучение общего «устройства» сайта, поддержание его работоспособности во время эксплуатации | bar: 2024-09-22 to 2024-09-26